Z700 光模块精密制造

具身智能机器人系统 · 立项申请书

申请单位：智蜂创元 ZFCY

技术路线：视触觉混合动作模型 · 端到端感知决策控制

应用场景：光模块（100G/400G/800G）精密制造产线

申请日期：2026年07月27日

文档编号：ZFCY-Z700-001  |  版本：V1.0  |  密级：内部

# 一、项目概述

## 1.1 项目背景与市场机会

光模块是AI算力基础设施的核心器件，2026年全球市场规模超200亿美元。随着800G/1.6T高速光模块进入规模量产阶段，精密制造能力成为产能瓶颈。传统自动化设备无法应对换型频繁、精度要求极高的光模块制造，具身智能技术成熟度已达到产业化临界点，具备替代人工精细操作的能力。

## 1.2 项目目标

开发面向光模块工厂的具身智能机器人系统 Z700，实现 ±0.02mm 精密操作，关键工序良率 >99%。覆盖 COC/OE/MOD/WH 四区全流程。从 L2 单工位到 L4 全产线的软件定义进化之路。

## 1.3 核心创新

视触觉混合动作模型：多模态感知→决策→控制的端到端架构

>1kHz 毫秒级力控闭环：金手指零损伤

零样本泛化：换型无需重新训练，即插即用

数据闭环：每次操作都是训练数据，产线越用越聪明

# 二、产品与系统架构

## 2.1 Z700 轮式双臂机器人 [L4旗舰]

自主导航底盘 + 六轴双臂协同。覆盖老化箱插拔、工位间物料流转、产线巡检。全自主执行+自适应换型+自恢复异常。目标：2027Q2 全产线智能协同。

## 2.2 Z700F 固定式精密插拔 [L2基线]

SR5-C六轴机械臂 + DH夹爪。5工位循环：入料→扫码→刷程序→AOI检测→出料。>1kHz毫秒级力控闭环。当前状态：已部署验证，99%+良率。

## 2.3 系统架构

| 层级 | 功能 | 核心技术 |
| --- | --- | --- |
| 感知层 | 多模态信号融合 | RealSense D405 + 腕部RGB + 六维力/力矩 + 触觉阵列 |
| 决策层 | VLA推理 | 视触觉混合动作模型，端到端像素到动作，<15ms推理 |
| 执行层 | 力控闭环 | >1kHz力控 + Lissajous力搜索，±0.02mm精密定位 |
| 进化层 | 数据闭环 | 端侧采集→云端训练→模型部署，持续迭代优化 |

# 三、核心技术能力

| 模块 | 技术要点 | 核心指标 |
| --- | --- | --- |
| 场景感知 | D405深度+腕部RGB+力/触觉，四路传感器实时融合 | 毫米级精度 |
| 智能决策 | 视触觉混合动作模型，端到端像素到动作 | <15ms推理 |
| 运动控制 | 关节+末端+指尖三路力反馈，Lissajous力搜索 | >1kHz闭环 |
| 精细操作 | 双臂协同+触觉反馈，全系列光模块适配 | 金手指零损伤 |
| 数据闭环 | 端侧采集→云端训练→模型部署，7x24流水线 | 持续迭代 |
| 泛化稳定 | 世界模型预测物理交互，五层安全保护 | >99%稳定 |

# 四、目标工厂：800G DR8 光模块产线

## 4.1 四区布局

| 区域 | 工位 | 编号 | 核心工序 | 机器人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COC基板区 | 24站 | I101-I124 | COC贴片、金线键合 | Z700轮式双臂巡检 |
| OE光引擎区 | 72站 | I125-I196 | DA贴片、Plasma、烘烤、烧录、AOI | Z100L料笼搬运 |
| MOD模块区 | 32站 | I197-I228 | 模块耦合、老化、眼图测试 | Z700F+AOI精密目检 |
| WH仓库区 | N站 | I223-I228+I500 | 物料存储、AGV调度、出厂终检 | Z100L上下料搬运 |

## 4.2 机器人部署

子工序级精确分配：目检/镜检 → Z700F+AOI；上下料/料笼搬运 → Z100L；自动设备 → 无需机器人。每台机器人覆盖5-8个相邻工位。OE区统一配Z100L，理由+操作对象全程可追溯。

# 五、工程合作模式：智蜂×它石/他山

## 5.1 智蜂 (ZFCY) — AI模型与智能引擎

视触觉混合动作模型研发

感知/决策/控制算法迭代

数据闭环与模型训练

仿真环境与数字孪生

云端训练基础设施

技术路线制定与攻关

## 5.2 它石/他山 — 硬件集成与工程落地

机械臂/夹爪/传感器选型集成

工位改造与产线适配

电气/气动/通信系统集成

现场部署调试与验收

售后运维与技术支持

生产制造与供应链管理

## 5.3 ASPICE V-Model 协同开发

左翼（需求→设计）：智蜂主导系统需求、架构设计、AI模型规格。谷底（实现）：智蜂负责模型训练与算法开发，它石负责硬件集成与工装制造。右翼（验证→验收）：联合单元测试、集成测试、系统验证、现场验收。RASI责任矩阵 + WBS分解 + 三方供应能力对比，确保供应链安全。

# 六、开发阶段与里程碑

| 阶段 | 时间 | 周期 | 关键交付 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 单工位验证 | 2026 Q3 | 3个月 | Z700F固定式插拔产线 SR5-C机械臂集成 5工位循环自动化 力控闭环算法固件 | 力控±0.02mm 良率>99% |
| Phase 2 多工位联线 | 2026 Q4 | 3个月 | Z700轮式双臂机器人 自主导航+双臂协同 多工位物料流转 VLA模型换型泛化 | 3-5工位联线 换型<5分钟 |
| Phase 3 全产线智能 | 2027 Q1-Q2 | 6个月 | 全产线机器人部署 多机协同调度 端到端数据闭环 OTA升级系统 | 7x24无人值守 良率>99% 换型零干预 |

# 七、交付物清单

| 阶段 | 类别 | 交付内容 |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | 硬件 | Z700F固定式插拔产线x1套；SR5-C机械臂集成方案；DH夹爪/力传感器/视觉模组；工位改造与工装设计 |
| Phase 1 | 软件 | 力控闭环算法固件；5工位循环控制程序；AOI检测模型；边缘推理部署包 |
| Phase 2 | 硬件 | Z700轮式双臂机器人x1台；自主导航底盘；双臂协同控制箱；Z100L料笼搬运AGV |
| Phase 2 | 软件 | VLA混合动作模型；自主导航SLAM系统；多工位调度中间件；换型泛化配置工具 |
| Phase 3 | 硬件 | 全产线机器人联调方案；多机协同通信网络；安全防护系统；备品备件清单 |
| Phase 3 | 软件 | 全产线调度系统；数据闭环训练平台；OTA升级管理系统；运维监控仪表盘 |
| 全阶段 | 文档 | 系统设计说明书；接口协议文档；操作维护手册；ASPICE V-Model全套；验收测试报告 |
| 全阶段 | 培训 | 操作员培训(2天)；维护工程师培训(3天)；产线管理者培训(1天)；远程技术支持(12个月) |

# 八、投资预估与回报分析

## 8.1 投资预估（12个月）

| 项目 | Phase1(Q3) | Phase2(Q4) | Phase3(Q1-Q2) | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件投入 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| 软件研发 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| 云GPU算力 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |
| 人员成本 | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |

## 8.2 回报分析

直接效益：单工位替代2-3名操作员 × 72工位 = 显著人力节省；良率从人工~95%提升至>99%，减少返工损耗；7x24连续运行 vs 人工2班倒，产能翻倍。

间接效益：换型时间从数天缩短到分钟级；数据驱动工艺优化，持续提升良率；减少对熟练工人的依赖，降低培训成本；建立行业技术壁垒。

预计投资回收期：待确认个月

## 8.3 风险与对策

| 风险 | 对策 |
| --- | --- |
| 技术风险：VLA模型真实产线泛化能力 | 数字孪生+仿真训练+渐进式部署 |
| 工程风险：工位改造与产线兼容性 | 模块化工装+最小化停线时间 |
| 市场风险：光模块技术路线迭代 | 模型零样本泛化，换型无需重新训练 |
| 供应链风险：核心传感器依赖进口 | 它石/他山双供应商+国产替代 |

# 九、核心团队与技术储备

## 9.1 核心团队

| 角色 | 成员 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 技术负责人/总工 | xspace | 系统架构总设计；VLA模型/ACT/LeWM；多引擎协同推理；技术战略规划 |
| 产品经理/模型专家 | web | VLA大模型训练验证；GR00T/仿真/MuJoCo；ComfyUI数据管线；产品规划与项目管理 |
| 硬件/安全/测试 | 小芳 | Orin Nano端侧部署；Mac中转/硬件集成；ROS2/传感器采集；安全测试与验收 |

## 9.2 技术储备

模型引擎：五引擎切换（SmolVLA / GR00T-N1.7 / ACT / LeWM / VLA-T）

训练设施：RTX 4090 24GB云端训练 · RTX 4060 8GB端侧推理

硬件平台：Orin Nano + RealSense D405 + SR5-C六轴机械臂 + DH夹爪 + 六维力传感器

软件工具链：MuJoCo仿真 · RoboGen数据生成 · ComfyUI/DDS数据空间 · MCAP数据采集

开发体系：ASPICE V-Model · RASI矩阵 · WBS分解 · Git三工程协同

数据闭环：Orin端侧采集→MAC中转→ECS→4090训练→模型部署回端侧，全链路打通

# 十、立项总结

## 10.1 核心价值

技术先进性：视触觉混合动作模型、端到端感知决策控制、>1kHz力控闭环、零样本泛化。

市场紧迫性：AI算力爆发驱动光模块扩产，精密制造人工替代刚需，竞争对手尚在实验室阶段。

团队完备性：三人核心团队覆盖全栈，模型+硬件+部署闭环，真实产线数据已验证。

## 10.2 下一步行动

| 时间 | 行动 |
| --- | --- |
| 本月 | 完成立项审批；确定合作方（它石/他山）；签署NDA与技术协议 |
| Q3 (Phase1) | Z700F固定式产线验收；力控精度±0.02mm达标；良率>99%验收确认 |
| Q4 (Phase2) | Z700轮式双臂部署；多工位联线验证；VLA模型换型泛化测试 |
| 2027 Q1-Q2 (Phase3) | 全产线多机协同部署；数据闭环完整运行；7x24无人值守验收交付 |

datadrive.world  |  智蜂创元 ZFCY  |  光模块精密制造 · 具身智能